ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА
**АЙТЫЫШКЫН**

от 18 апреля 2025 г. № 225-р

г. Кызыл

**Об утверждении плана мероприятий**

**(«дорожной карты») по подготовке и проведению**

**праздничных мероприятий, посвященных**

**100-летнему юбилею со дня образования**

**сумона Каргы Монгун-Тайгинского кожууна**

В рамках исполнения пункта 2 распоряжения Правительства Республики Тыва от 18 февраля 2025 г. № 82-р «О создании республиканского организационного комитета по подготовке и проведению 100-летнего юбилею со дня образования сумона Каргы Монгун-Тайгинского кожууна»:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») по подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвященных 100-летнему юбилею со дня образования сумона Каргы Монгун-Тайгинского кожууна Республики Тыва.

2. Разместить настоящее распоряжение на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на и.о. заместителя Председателя Правительства Республики Тыва Сынаа А.В.

Глава Республики Тыва В. Ховалыг

Утвержден

распоряжением Правительства

Республики Тыва

 от 18 апреля 2025 г. № 225-р

**П Л А Н**

мероприятий («дорожная карта») по подготовке и проведению праздничных

мероприятий, посвященных 100-летнему юбилею со дня образования

сумона Каргы Монгун-Тайгинского кожууна

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Срокипроведения | Местопроведения | Ответственные за исполнение | Финансовое обеспечение (тыс. руб.) | Из местного бюджета (тыс. руб.) | Из республиканского бюджета (тыс. руб.) | Из внебюджетных источников (тыс. руб.) | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Организационная работа
 |
| 1. Собрание оргкомитета и распределение обязанностей | апрель 2025 г. | в режиме ВКС | республиканский оргкомитет  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2. Создание рабочих групп по подготовке и проведению праздника | апрель 2025 г. | администрация | муниципальный оргкомитет (по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3. Заседание наградной Комиссии  | апрель 2025 г. | администрация | наградная комиссия Монгун-Тайгинского кожууна (по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4. Разработка сценария торжественной части и праздничного концерта | май-июнь 2025 г. | администрация | администрация Монгун-Тайгинского кожууна (по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Разработка сценария торжественного парада | май-июнь 2025 г. | администрация | администрация Монгун-Тайгинского кожууна (по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 6. Разработка, согласование и утверждение сметы расходов | март 2025 г. | администрация  | администрация Монгун-Тайгинского кожууна(по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1. Подготовительный этап
 |
| 7. Озеленение улицы Тондар – Салчак | май 2025 г. | ул. Тондар Салчак | администрация Монгун-Тайгинского кожууна (по согласованию), организации кожууна (по согласованию) | 334 | 334 |  |  | финансовое обеспечение из экологического фонда |
| 8. Асфальтирование улицы Саны – Шири | май-сентябрь 2025 г. | с. Мугур-Аксы | Миндортранс Республики Тыва, администрация Монгун-Тайгинского кожууна (по согласованию) | 72000 | 12000,0 | 60000 | 0 | финансовое обеспечение из дорожного фонда |
| 9. Ремонт жилого дома для жителя с. Каргы с ограниченными возможностями здоровья  | апрель 2025 г. | с. Мугур-Аксы | администрация Монгун-Тайгинского кожууна (по согласованию) | 500,0 | 500,0 | 0 | 0 | финансовое обеспечение из собственных доходов |
| 10. Ремонт стадиона им. Найыралдын Начыны в рамках программы ФКГС | май-август 2025 г. | с. Мугур-Аксы | Минстрой Республики Тыва, администрация Монгун-Тайгинского кожууна (по согласованию) | 4573 | 45 | 4528 | 0 | по программе ФКГС |
| 11. Ремонт пешего моста «Чоннун ковуруу» | июнь-июль 2025 г. | с. Мугур-Аксы | администрация Монгун-Тайгинского кожууна (по согласованию) | 200 | 200 |  |  | финансовое обеспечение из собственных доходов |
| 12. Ремонт речного канала по ул. Кошкар-оол | май 2025 г. | с. Мугур-Аксы | администрация Монгун-Тайгинского кожууна (по согласованию) | 156 | 156 |  |  | финансовое обеспечение из собственных доходов |
| 13. Благоустройство кладбища  | май-июнь 2025 г. | с. Мугур-Аксы | администрация Монгун-Тайгинского кожууна (по согласованию) | 80 | 80 |  |  | финансовое обеспечение из собственных доходов |
| 14. Ограждение детской игровой площадки по ул. Кошкар-оол | июнь-июль 2025 г. | с. Мугур-Аксы | администрация Монгун-Тайгинского кожууна (по согласованию) | 300 | 300 |  |  | финансовое обеспечение из собственных доходов |
| 15. Замена электрических опор и освещение улиц Тондар-Салчак и Кыргыс-Шомбул | май-сентябрь 2025 г. | с. Мугур-Аксы | Минтоп Республики Тыва, ООО «Дизель» (по согласованию), администрация Монгун-Тайгинского кожууна (по согласованию) | 317 | 317 |  |  | финансовое обеспечение из дорожного фонда |
| Итого | 78460 | 13932 | 64528 |  |  |
| 1. Культурно-массовые мероприятия
 |
| 16. Конкурс стихотворений собственного сочинения «Каргы сумум алгап тур мен»  | апрель 2025 г. | МБУК «Монгун-Тайгинская централизованная библиотечная система» | администрация МБУК «Монгун-Тайгинская централизованная библиотечная система» (по согласованию) | 30 | 30 |  |  | финансовое обеспечение из собственных доходов администрации кожууна |
| 17. Конкурс среди композиторов на сочинение песен «Кайгамчыктыг Каргы сумум»  | апрель 2025 г. | МБУ ДО «Мугур-Аксынская детская школа искусств» | администрация МБУ ДО «Мугур-Аксынская детская школа искусств» (по согласованию), композиторы Монгун-Тайгинского района (по согласованию) | 30 | 30 |  |  | финансовое обеспечение из собственных доходов администрации кожууна |
| 18. Конкурс исполнителей песен  | май 2025 г. | МБУ «Центр развития культуры и досуга» | администрация МБУ «Центр развития культуры и досуга» (по согла- | 30 | 30 |  |  | финансовое обеспечение из собственных доходов  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сованию), драматический театр им. Ч. Артай-оола (по согласованию) |  |  |  |  | администрации кожууна |
| 19. Выставка-ярмарка | 5-6 сентября 2025 г. | стадион им. Найыралдын Начыны | сельхозпроизводители Монгун-Тайгинского кожууна (по согласованию) | 150 | 150 |  |  | Финансовое обеспечение из собственных доходов администрации кожууна |
| 20. Конкурс красоты и обаяния «Менгилернин дангыназы» | 4 сентября 2025 г. | МБУ «Центр развития культуры и досуга» | администрация МБУ «Центр развития культуры и досуга» (по согласованию), драматический театр им. Ч. Артай-оола (по согласованию) | 100 |  |  | 100 |  |
| 21. Торжественное собрание, чествование ветеранов,праздничный концерт | 5 сентября 2025 г. | МБУ «Центр развития культуры и досуга» | администрация МБУ «Центр развития культуры и досуга» (по согласованию) | 100 | 100 |  |  | финансовое обеспечение из собственных доходов администрации кожууна |
| 22. Подведение итогов. Награждение | 6 сентября 2025 г. | стадион им. Найыралдын Начыны | администрация Монгун-Тайгинского кожууна (по согласованию) | 70 | 70 |  |  | финансовое обеспечение из собственных доходов администрации кожууна |
| 23. Муниципальный конкурс историко-краеведческих работ «История сумона Каргы Монгун-Тайгинского района в лицах, событиях и фактах» | с 1 марта по 31 апреля 2025 г. | место подведения итогов – управление образования | администрация Монгун-Тайгинского кожууна (по согласованию), управление образования администрации Монгун-Тайгинского кожууна Республики Тыва (по согласованию), муниципальный архив (по согласованию) | 20 | 20 |  |  | финансовое обеспечение из собственных доходов администрации кожууна |
| Итого | 530 | 430 | 0 | 100 |  |
| IV. Спортивные мероприятия |
| 24. Национальная борьба «Хуреш» | 6 сентября 2025 г. | стадион им. Найыралдын Начыны | администрация Монгун-Тайгинского кожууна (по согласованию) | 146 | 146 |  |  | финансовое обеспечение из собственных доходов администрации кожууна |
| 25. Конные скачки | 5 сентября 2025 г. | с. Мугур-Аксы  | администрация Монгун-Тайгинского кожууна (по согласованию) | 162 | 162 |  |  | финансовое обеспечение из собственных доходов администрации кожууна |
| 26. Волейбол среди мужских и женских команд Республики | 5 сентября 2025 г. | спортивная школа с. Мугур-Аксы | администрация Монгун-Тайгинского кожууна (по согласованию) | 132 | 132 |  |  | финансовое обеспечение из собственных доходов администрации кожууна |
| 27. Национальная стрельба из лука | 5 сентября 2025 г. | стадион им. Найыралдын Начыны | администрация Монгун-Тайгинского кожууна (по согласованию) | 91 | 91 |  |  | финансовое обеспечение из собственных доходов администрации кожууна |
| 28. Соревнование «Даш кодурер» | 6 сентября 2025 г. | стадион им. Найыралдын Начыны | администрация Монгун-Тайгинского кожууна (по согласованию) | 50 | 50 |  |  | финансовое обеспечение из собственных доходов администрации кожууна |
| Итого | 581 | 581 |  |  |  |
| V. Издательская работа |
| 29. Издание книги «История развития сумона Каргы» | апрель-август 2025 г. | администрация | администрация Монгун-Тайгинского кожууна (по согласованию), централизованная библиотечная система кожууна | 250 | 250 |  |  | финансовое обеспечение из собственных доходов администрации кожууна |
| 30. Издание брошюры стихов и песен  | июль 2025 г. | отдел культуры,МБУ ДО «Мугур-Аксынская ДШИ», ЦБС | администрация Монгун-Тайгинского кожууна (по согласованию), централизованная библиотечная система кожууна | 20 | 20 |  |  | финансовое обеспечение из собственных доходов администрации кожууна |
| 31. Разработка и раздача приглашений | август | администрация | администрация Монгун-Тайгинского кожууна (по согласованию) | 10 | 10 |  |  | финансовое обеспечение из собственных доходов администрации кожууна |
| 32. Изготовление афиши праздника | март-апрель  | администрация | администрация Монгун-Тайгинского кожууна (по согласованию) | 30 | 30 |  |  | финансовое обеспечение из собственных доходов администрации кожууна |
| Итого | 310 | 310 |  |  |  |
| Всего  | 79881 | 15253 | 64528 | 100 |  |

Финансовое обеспечение плана мероприятий («дорожной карты») по подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвященных 100-летнему юбилею со дня образования сумона Каргы Монгун-Тайгинского кожууна, составляет 89881 тыс. рублей. Из местного бюджета составляет 15272 тыс. рублей, из экологического фонда – 334,0 тыс. рублей, из дорожного фонда – 12317 тыс. рублей, из собственных доходов – 2621 тыс. рублей.