ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА  
**АЙТЫЫШКЫН**

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА  
**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от 30 июня 2020 г. № 272-р

г.Кызыл

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты»)

и медиаплана по реализации Закона Республики Тыва

от 5 июня 2020 г. № 608-ЗРТ «О введении на территории

Республики Тыва специального налогового режима

«Налог на профессиональный доход»

в Республике Тыва на 2020 год

В целях реализации Федерального закона от 27 ноября 2018 г. № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход», Закона Республики Тыва от 5 июня 2020 г. № 608-ЗРТ «О введении на территории Республики Тыва специального налогового режима «Налог на профессиональный доход»:

1. Утвердить прилагаемые:

план мероприятий («дорожную карту») по реализации Закона Республики Тыва от 5 июня 2020 г. № 608-ЗРТ «О введении на территории Республики Тыва специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» в Республике Тыва на 2020 год;

медиаплан информационно-разъяснительной кампании в региональных средствах массовой информации по реализации Закона Республики Тыва от 5 июня 2020 г. № 608-ЗРТ «О введении на территории Республики Тыва специального налогового режима «Налог на профессиональный доход».

2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Первый заместитель Председателя

Правительства Республики Тыва А. Брокерт

Утвержден

распоряжением Правительства

Республики Тыва

от 30 июня 2020 г. № 272-р

**П Л А Н**

мероприятий(«дорожная карта»)по реализации Закона Республики Тыва от 5 июня 2020 г.

№ 608-ЗРТ «О введении на территории Республики Тыва специального налогового режима

«Налог на профессиональный доход» в Республике Тыва на 2020 год

| Наименование мероприятия | Сроки  исполнения | Ответственные  за исполнение |
| --- | --- | --- |
| 1. Информационно-разъяснительная работа среди населения и субъектов предпринимательства Республики Тыва | | |
| 1.1. Организация работы по широкому освещению в средствах массовой информации проводимых мероприятий по противодействию теневому сектору экономики, созданию имиджа добросовестного самозанятого гражданина и повышению его социального статуса (размещение и распространение информационных материалов, видеороликов) | согласно медиаплану | Министерство информатизации и связи Республики Тыва |
| 1.2. Проведение разъяснительных мероприятий (консультации, «круглые столы», семинары, выступления на телевидении и радио) среди населения и субъектов предпринимательства о новом специальном налоговом режиме и его преимуществах | июль-декабрь 2020 г. | Управление Федеральной налоговой службы по Республике Тыва (по согласованию), Министерство экономики Республики Тыва, Министерство информатизации и связи Республики Тыва, органы местного самоуправления муниципальных образований Республики Тыва (по согласованию) |
| 2. Мероприятия по постановке на учет самозанятых граждан | | |
| 2.1. Разбивка по отраслевым направлениям имеющихся самозанятых граждан и направление их списков курирующим их деятельность органам исполнительной власти Республики Тыва | до 3 июля 2020 г. | Министерство экономики Республики Тыва, Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, Управление Федеральной налоговой службы по Республике Тыва (по согласованию) |
| 2.2. Проведение индивидуальной работы с имеющимися самозанятыми гражданами по регистрации на новом специальном налоговом режиме «Налог на профессиональный доход» | ежемесячно | Министерство экономики Республики Тыва, Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, Управление Федеральной налоговой службы по Республике Тыва (по согласованию) |
| 2.3. Проведение анализа хозяйствующих субъектов для определения потенциальных налогоплательщиков налога на профессиональный доход | июль-декабрь 2020 г. | Управление Федеральной налоговой службы по Республике Тыва (по согласованию) |
| 2.4. Выявление лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без государственной регистрации, и последующее разъяснение необходимости регистрации на новом специальном налоговом режиме | ежеквартально | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, Министерство экономики Республики Тыва, Управление Федеральной налоговой службы по Республике Тыва (по согласованию) |
| 2.5. Привлечение к регистрации на новом специальном налоговом режиме фермерских хозяйств | ежеквартально | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва |
| 2.6. Привлечение к регистрации на новом специальном налоговом режиме мастеров народных художественных промыслов и ремесел, организаторов различных мероприятий (тамада) | ежеквартально | Министерство культуры Республики Тыва |
| 2.7. Привлечение к регистрации на новом специальном налоговом режиме тренеров, инструкторов | ежеквартально | Министерство спорта Республики Тыва |
| 2.8. Привлечение к регистрации на новом специальном налоговом режиме репетиторов | ежеквартально | Министерство образования и науки Республики Тыва |
| 2.9. Привлечение к регистрации на новом специальном налоговом режиме «бьюти» мастеров, кондитеров, фотографов | ежеквартально | Министерство экономики Республики Тыва |

Утвержден

распоряжением Правительства

Республики Тыва

от 30 июня 2020 г. № 272-р

**МЕДИАПЛАН**

информационно-разъяснительной кампании в региональных средствах массовой информации

по реализации Закона Республики Тыва от 5 июня 2020 г. № 608-ЗРТ «О введении на территории

Республики Тыва специального налогового режима «Налог на профессиональный доход»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Вид материала | Источники средств  массовой информации | Сроки  исполнения | Ответственные за исполнение |
| 1. Освещение в средствах массовой информации о принятии Закона Республики Тыва от 5 июня 2020 г. № 608-ЗРТ «О введении на территории Республики Тыва специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» | статья, сюжет | телеканалы «Тува 24», ГТРК «Тыва», информационные агентства «Тувамедиагрупп», «Тываонлайн», газеты «Тувинская правда», «Шын» | до 3 июля 2020 г. | Министерство информатизации и связи Республики Тыва, Управление Федеральной налоговой службы по Республике Тыва (по согласованию), Министерство финансов Республики Тыва |
| 2. Размещение иллюстративных материалов, носящих информативно-разъясни-тельный характер на сайтах и в социальных сетях | иллюстративный материал | официальные сайты и страницы органов государственной власти Республики Тыва и органов местного самоуправления муниицпальных образований Республики Тыва, Управления Федеральной налоговой службы по Республике Тыва, в социальных сетях | до 3 июля 2020 г. | Министерство информатизации и связи Республики Тыва, Министерство экономики Республики Тыва, Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, Министерство финансов Республики Тыва, Управление Федеральной налоговой службы по Республике Тыва (по согласованию), органы местного самоуправления (по согласованию) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Вид материала | Источники средств  массовой информации | Сроки  исполнения | Ответственные за исполнение |
| 3. Разъяснение по телевидению о новом специальном налоговом режиме и его преимуществах | интервью | телеканал «Тува 24» | до 3 июля 2020 г. | Управление Федеральной налоговой службы по Республике Тыва (по согласованию), Министерство экономики Республики Тыва, Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, Министерство информатизации и связи Республики Тыва |
| 4. Проведение индивидуальной работы с имеющимися самозанятыми гражданами по регистрации на новом специальном налоговом режиме «Налог на профессиональный доход» | сюжет, статья | телеканалы «Тува 24», ГТРК «Тыва», информационные агентства «Тувамедиагрупп», «Тываонлайн», газета «Тувинская правда» | июль-сентябрь  2020 г. | Управление Федеральной налоговой службы по Республике Тыва (по согласованию), Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, Министерство экономики Республики Тыва |
| 5. Привлечение к регистрации на новом специальном налоговом режиме фермерских хозяйств, мастеров народных художественных промыслов и ремесел, организаторов различных мероприятий (тамада), тренеров, инструкторов, репетиторов, «бьюти» мастеров, кондитеров, фотографов | сюжет, статья | телеканалы «Тува 24», ГТРК «Тыва», информационные агентства «Тувамедиагрупп», «Тываонлайн», газеты «Тувинская правда», «Шын» | июль-ноябрь 2020 г. | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, Министерство экономики Республики Тыва, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва, Министерство спорта Республики Тыва, Министерство культуры Республики Тыва |