от 6 сентября 2021 г. № 404-р

г. Кызыл

**Об утверждении плана-графика мероприятий**

**органов исполнительной власти Республики Тыва,**

**органов местного самоуправления муниципальных**

**образований Республики Тыва, необходимых**

**для реализации на территории Республики Тыва**

**Федерального закона от 31 июля 2020 г.**

**№ 248-ФЗ «О государственном контроле**

**(надзоре) и муниципальном контроле в**

**Российской Федерации» на 2021 год**

В соответствии с протоколом совещания у статс-секретаря – заместителя министра экономического развития Российской Федерации от 13 августа 2021 г. № 84-АХ «О ходе исполнения мероприятий, необходимых для реализации на территории Российской Федерации Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»:

1. Утвердить прилагаемый план-график мероприятий органов исполнительной власти Республики Тыва, органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Тыва, необходимых для реализации на территории Республики Тыва Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» на 2021 год.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Министерство экономики Республики Тыва.

3. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Временно исполняющий обязанности

Главы Республики Тыва В. Ховалыг

Утвержден

распоряжением Правительства

Республики Тыва

от 6 сентября 2021 г. № 404-р

**ПЛАН-ГРАФИК**

мероприятий органов исполнительной власти Республики Тыва, органов местного

самоуправления муниципальных образований Республики Тыва, необходимых

для реализации на территории Республики Тыва Федерального закона

от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре)

и муниципальном контроле в Российской Федерации» на 2021 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Норма Федерального закона от 31 июля  2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в  Российской Федерации», предусматривающая принятие акта | Наименование мероприятия | Ответственный за реализацию, срок реализации | Ответственный за предоставление информации о реализации, срок предоставления информации | Индикатор реализации  мероприятия (в системе monitoring.ar.gov.ru) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Утверждение состава рабочей группы | | | | | |
| 1.1. |  | принятие распоряжения Главы Республики Тыва | руководитель рабочей группы, 6 сентября 2021 г. | ответственный секретарь рабочей группы, 6 сентября 2021 г. | внести сведения о решении Главы Республики Тыва |
| 1.2. |  | внесение информации об ответственном секретаре рабочей группы в monitoring.ar.gov.ru | руководитель рабочей группы, 6 сентября 2021 г. | руководитель рабочей группы, 6 сентября 2021 г. | с аккаунта ответственного заместителя высшего должностного лица субъекта Российской Федерации внести информацию об адресе электронной почты, ФИО, должности, на почту на- |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  | править ссылку на форму регистрации, ответственный секретарь заполнит остальную информацию |
| 1.3. |  | предоставление информации об адресах электронной почты участников рабочих групп в monitoring.ar.gov.ru. | руководитель рабочей группы, 8 сентября 2021 г. | ответственный секретарь рабочей группы, 8 сентября 2021 г. | внести адреса электронной почты, ссылки для регистрации направить по адресам электронной почты, произвести регистрацию контрольных (надзорных) органов (заполнить ФИО и должности, контакты) (далее – КНО). Сведения об участниках вносятся в привязке к одному или нескольким видам контроля (надзора) |
| 2. Утверждение плана-графика | | | | | |
| 2.1. |  | подготовка перечня нормативных правовых актов, требующих внесения изменений или принятия новых (с учетом актов, указанных в настоящем плане-графике) | руководитель рабочей группы, 10 сентября 2021 г. | ответственный секретарь рабочей группы, 10 сентября 2021 г. | внести акт с проставлением статусов (акт и плановая дата принятия) |
| 2.2. |  | внесение информации об актах в monitoring.ar.gov.ru | руководитель рабочей группы, 15 сентября 2021 г. | ответственный секретарь рабочей группы, 15 сентября 2021 г. | внести информацию о конкретных нормативных актах, включая наименование, плановые даты и почту ответственного лица из числа адресов электронной почты, указанных в пункте 1.3 настоящего план-графика |
| 3. | ч. 8 статьи 1, ч. 5 статьи 5, ч. 2 статьи 15, ч. 2 статьи 17, ч. 2 статьи 26 | подготовка проекта закона Республики Тыва, определяющего вид регионального государственного контроля (надзора) по предметам ведения субъектов Российской Федерации (при необходимости) | руководитель рабочей группы | КНО, 15 сентября 2021 г. | завести отчет в раздел нормативных актов с приложением файла и статуса принятия |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Утверждение положений о видах регионального государственного контроля (надзора) | | | | | |
| 4.1. | ч. 2 статьи 3 | проведение совещания, предоставление конструктора на указанные адреса электронной почты контрольных (надзорных) органов | рабочая группа | ответственный секретарь рабочей группы | отметить факт проведения совещания |
| 4.2. | ч. 2 статьи 3 | проведение еженедельного совещания с контрольными (надзорными) органами, сбор вопросов и проблем, вынесение на рассмотрение федеральной рабочей группы | рабочая группа | ответственный секретарь рабочей группы | отметить факт проведения совещания |
| 4.3. | ч. 2 статьи 3, ч. 4 статьи 98 | утверждение положения о видах регионального государственного контроля (надзора):  1) о видах регионального государственного контроля (надзора) (по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации);  2) о видах федерального государственного контроля (надзора), при передаче полномочий по его осуществлению органам государственной власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления (при необходимости)  \* Без утверждения ключевых показателей вида контроля (надзора) и их целевых значений, индикативных показателей, перечня индикаторов риска;  3) о видах регионального государственного контроля (надзора) (по предметам ведения субъектов Российской Федерации) | Правительство Республики Тыва  соисполнитель – КНО  до 1 января 2022 г. за исключением случая принятия решения о планировании контрольных (надзорных) мероприятий на 2022 год  до 10 сентября  2021 г.  в случае планирования контрольных (надзорных) мероприятий на  2022 год | КНО, 3 дня после утверждения | внести сведения об актах с проставлением статусов (акт и дата принятия) |
| 5. Утверждение положений о видах муниципального контроля | | | | | |
| 5.1. | ч. 2 статьи 3 | проведение совещания, предоставление конструктора на указанные адреса электронной почты контрольных (надзорных) органов | рабочие группы | рабочие группы |  |
| 5.2. | ч. 2 статьи 3 | еженедельные совещания с контрольными (надзорными) органами, сбор вопросов и проблем, вынесение на федеральную рабочую группу | рабочие группы | рабочие группы |  |
| 5.3. | ч. 2 статьи 3,  ч. 4 статьи 98 | утверждение положений о видах муниципального контроля | представительный орган муниципального образования, соисполнитель – КНО  до 1 января 2022 г. за исключением случая принятия решения о планировании контрольных (надзорных) мероприятий на 2022 год  до 15 сентября 2021 г.  в случае планирования контрольных (надзорных) мероприятий на 2022 год | КНО, 3 дня после утверждения | внести сведения об актах с проставлением статусов (акт и дата принятия) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | ч. 4 статьи 30 | утверждение ключевых показателей вида регионального государственного контроля (надзора) и их целевых значений, а также индикативных показателей:  для видов регионального государственного контроля (надзора) (по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации;  для видов регионального государственного контроля (надзора) (по предметам ведения субъектов Российской Федерации) | Правительство Республики Тыва, соисполнитель – КНО, до 1 февраля 2022 г. | КНО, в течение 3 дней после утверждения | внести сведения об актах с проставлением статусов (акт и дата принятия) |
| 6.1. | ч. 4 статьи 30 | утверждение ключевых показателей вида регионального государственного лицензионного контроля (надзора) и их целевых значений, а также индикативных показателей | Правительство Республики Тыва, соисполнитель – КНО, до 1 февраля 2022 г. | КНО, в течение 3 дней после утверждения | внести сведения об актах с проставлением статусов (акт и дата принятия) |
| 7. | ч. 5 статьи 30 | утверждение ключевых показателей вида муниципального контроля и их целевых значений, а также индикативных показателей | представительный орган муниципального образования, соисполнитель – КНО, до 1 февраля 2022 г. | КНО, в течение 3 дней после утверждения | внести сведения об актах с проставлением статусов (акт и дата принятия) |
| 8. | ч. 10 статьи 23 | утверждение перечня индикаторов риска по виду регионального государственного контроля (надзора):  1) для видов регионального государственного контроля (надзора) (по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации;  2) для видов регионального государственного контроля (надзора) (по предметам собственного ведения) | Правительство Республики Тыва, соисполнитель – КНО, до 1 января 2022 г. | КНО, в течение 3 дней после утверждения | внести сведения об актах с проставлением статусов (акт и дата принятия) |
| 8.1. | ч. 10 статьи 23 | утверждение перечня индикаторов риска по виду регионального государственного лицензионного контроля (надзора) | Правительство Республики Тыва, соисполнитель – КНО до  1 февраля 2022 г. | КНО, в течение 3 дней после утверждения | внести сведения об актах с проставлением статусов (акт и дата принятия) |
| 9. | ч. 10 статьи 23 | утверждение перечня индикаторов риска по виду муниципального контроля  \* За исключением случая, если положением о виде муниципального контроля установлено, что система оценки и управления рисками при осуществлении соответствующего вида муниципального контроля не применяется | представительный орган муниципального образования, соисполнитель – КНО,  до 1 января 2022 г. | КНО, в течение 3 дней после утверждения | внести сведения об актах с проставлением статусов (акт и дата принятия) |
| 10. |  | признание утратившими силу административных регламентов по видам регионального государственного контроля (надзора), в отношении которых утверждены положения о видах регионального государственного контроля (надзора) | КНО, в течение 3 месяцев с момента вступления в силу положения о виде контроля | КНО, в течение 3 дней после утверждения | внести сведения об актах с проставлением статусов (акт и дата принятия) |
| 11. |  | признание утратившими силу административных регламентов по видам муниципального контроля, в отношении которых утверждены положения о видах муниципального контроля | КНО, в течение 3 месяцев с момента вступления в силу положения о виде контроля | КНО, в течение 3 дней после утверждения | внести сведения об актах с проставлением статусов (акт и дата принятия) |
| 12. | ч. 3 статьи 21 | утверждение форм документов, используемых КНО при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля, не утвержденные в порядке, установленном частью 2 статьи 21 (при необходимости) | КНО, к моменту вступления в силу положения о виде контроля | КНО, в течение 3 дней после утверждения | внести сведения об актах с проставлением статусов (акт и дата принятия) |
| 13. | ч. 5 статьи 98 | внесение данных в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля | к моменту вступления в силу положения о виде контроля, за исключением случая принятия решения о планировании контрольных (надзорных) мероприятий на 2022 год;  до 15 сентября 2021 г.  в случае планирования контрольных (надзорных) мероприятий на 2022 год | КНО | предоставить информацию в систему |
| 14. | ч. 1 статьи 29 | обеспечение интеграции ведомственных информационных систем и ЕРКНМ, получение доступа к личному кабинету в ЕРВК – подключение к виду сведений ЕРКНМ – подключение ЕРВК – доработка ВИС | к моменту вступления в силу положения о виде контроля за исключением случая принятия решения о планировании контрольных (надзорных) мероприятий на 2022 год;  до 15 сентября 2021 г.  в случае планирования контрольных (надзорных) мероприятий на 2022 год | КНО | предоставить информацию в систему |
| 15. | ч. 2, 4 статьи 44 | утверждение программ профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в порядке, утверждаемом Правительством Российской Федерации  \*проект программы профилактики должен быть разработан и размещен на официальном сайте контрольного (надзорного) органа в сети «Интернет» не позднее 1 октября 2021 г. | КНО, до 20 декабря 2021 г. далее – ежегодно | КНО, в течение 3 дней после утверждения | внести сведения об актах с проставлением статусов (акт и дата принятия) |
| 16. | ч. 1 статьи 53 | утверждение проверочных листов с учетом требований, устанавливаемых Правительством Российской Федерации | КНО, до 1 февраля 2022 г. | КНО, в течение 3 дней после утверждения | внести сведения об актах с проставлением статусов (акт и дата принятия) |
| 17. | ч.1 статьи 33 | утверждение актов, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2020 г. № 2328 «О порядке аттестации экспертов, привлекаемых к осуществлению экспертизы в целях государственного контроля (надзора), муниципального контроля»  \* В случае, если положением о виде контроля предусмотрено осуществление экспертизы при проведении контрольного (надзорного) мероприятия | КНО, к дате вступления в силу положений о видах контроля | КНО, в течение 3 дней после утверждения | внести сведения об актах с проставлением статусов (акт и дата принятия) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18. | статья 46 | размещение на официальном сайте в сети «Интернет» сведений, предусмотренных статей 46 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ, при наличии;  своевременное наполнение | КНО, до 1 июля  2021 г. далее – по мере необходимости | КНО, в течение 3 дней после утверждения | предоставить информацию в систему по каждому из видов сведений |
| 19. | ч. 2 статьи 20,  статья 21,  ч. 10 статьи 98 | обеспечение подготовки контрольных (надзорных) органов к электронному документообороту.  - электронный документооборот во всех контрольных (надзорных) органах\* (ЭЦП, УКЭП) – информирование в ЕРКНМ – получение документов в электронной форме\*  \* за исключением случая, если положением о виде муниципального контроля предусмотрено, что подготовка органами муниципального контроля в ходе осуществления муниципального контроля документов, информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами органов муниципального контроля действиях и принимаемых решениях, обмен документами и сведениями с контролируемыми лицами осуществляется на бумажном носителе до 31 декабря 2023 г.  \*до 31 декабря 2023 года указанные документы и сведения могут составляться и подписываться на бумажном носителе (в том числе акты контрольных (надзорных) мероприятий, предписания), если положением о виде государственного контроля (надзора) не установлено иное | Правительство Республики Тыва  представительный орган муниципального образования  IV квартал 2021 г. (рекомендуется) | КНО, до 1 июля  2021 г. | предоставить информацию в систему |
| 20. | ч. 1 статьи 61 | представление на согласование в органы прокуратуры плана проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий на очередной календарный год, в порядке, предусмотренном постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. № 2428 «О порядке формирования плана проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий на очередной календарный год, его согласования с органами прокуратуры, включения в него и исключения из него контрольных (надзорных) мероприятий в течение года» (при необходимости)  В целях утверждения планов контрольных (надзорных) мероприятий на 2022 год КНО необходимо до 1 октября 2021 г.:  1) утвердить положение о виде контроля в соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»;  2) категорировать объекты контроля в соответствии со статьей 23 Федерального закона от 31 июля 2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»;  3) разместить на официальном сайте КНО соответствующий перечень объектов с категориями риска;  4) внести сведения о виде контроля в ЕРВК;  5) направить в органы прокуратуры проекты планов на основании утвержденных положений о видах контроля | КНО, до 1 октября 2021 г. | КНО, в течение 3 дней после утверждения | внести сведения об актах с проставлением статусов (акт и дата принятия) |