ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА  
**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА  
**ДОКТААЛ**

от 23 сентября 2021 г. № 502

г. Кызыл

**Об утверждении государственной**

**программы Республики Тыва**

**«Повышение правовой культуры в**

**Республике Тыва на 2022-2024 годы»**

Руководствуясь [Основами](consultantplus://offline/ref=7E6ED9A11B5E4BE81484AEE7C732A551FAD6F2A3E401B2486A81019C75776AE3E71C2C0127470176423A17C3C23EB91342CD5AB2537ADB1DeFa2F) государственной политики Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан, утвержденными Президентом Российской Федерации 28 апреля 2011 г. № Пр-1168, во исполнение [Указа](consultantplus://offline/ref=7E6ED9A11B5E4BE81484B0EAD15EFF5FFFDCAFA9E100BB1733DE5AC1227E60B4A0537543634A0073403141978D3FE5571EDE5ABD5378DD01F18FCCeAa8F) Главы Республики Тыва от 12 июля 2019 г. № 138 «Об утверждении Концепции государственной политики по повышению правовой культуры в Республике Тыва» Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую государственную программу Республики Тыва «Повышение правовой культуры в Республике Тыва на 2022-2024 годы».

2. Органам исполнительной власти Республики Тыва обеспечить своевременное и полное исполнение мероприятий государственной программы Республики Тыва «Повышение правовой культуры в Республике Тыва на 2022-2024 годы».

3. Признать утратившими силу:

постановление Правительства Республики Тыва от 6 августа 2019 г. № 398 «Об утверждении государственной программы Республики Тыва «Повышение правовой культуры в Республике Тыва на 2020-2021 годы»;

постановление Правительства Республики Тыва от 3 июня 2020 г. № 255 «О внесении изменений в государственную программу Республики Тыва «Повышение правовой культуры в Республике Тыва на 2020-2021 годы»;

постановление Правительства Республики Тыва от 26 августа 2020 г. № 400 «О внесении изменений в государственную программу Республики Тыва «Повышение правовой культуры в Республике Тыва на 2020-2021 годы»;

постановление Правительства Республики Тыва от 19 марта 2021 г. № 136 «О внесении изменений в государственную программу Республики Тыва «Повышение правовой культуры в Республике Тыва на 2020-2021 годы»;

постановление Правительства Республики Тыва от 30 июня 2021 г. № 308 «О внесении изменений в государственную программу Республики Тыва «Повышение правовой культуры в Республике Тыва на 2020-2021 годы».

4. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство юстиции Республики Тыва.

6. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 г.

Исполняющий обязанности

первого заместителя Председателя

Правительства Республики Тыва А. Брокерт

печать2.tif

Утверждена

постановлением Правительства

Республики Тыва

от 23 сентября 2021 г. № 502

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА**

Республики Тыва «Повышение

правовой культуры в Республике

Тыва на 2022-2024 годы»

**П А С П О Р Т**

государственной программы

Республики Тыва «Повышение правовой

культуры в Республике Тыва на

2022-2024 годы» (далее – Программа)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Государственный заказчик | – | Министерство юстиции Республики Тыва |
| Ответственный исполнитель программы | – | Министерство юстиции Республики Тыва |
| Соисполнители Программы | – | Министерство финансов Республики Тыва, Министерство Республики Тыва по регулированию контрактной системы в сфере закупок, Служба государственной жилищной инспекции и строительного надзора Республики Тыва, Служба по финансово-бюджетному надзору Республики Тыва, Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва, Министерство здравоохранения Республики Тыва, Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва, Министерство информатизации и связи Республики Тыва, Министерство культуры Республики Тыва, Министерство образования и науки Республики Тыва, Министерство спорта Республики Тыва, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, Министерство по внешнеэкономическим связям и туризму Республики Тыва, Министерство топлива и энергетики Республики Тыва, Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, Министерство природных ресурсов и экологии Республики Тыва, Министерство общественной безопасности Республики Тыва, Служба по лицензированию и надзору отдельных видов деятельности Республики Тыва, Служба по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Тыва, Служба по тарифам Республики Тыва, Агентство по делам национальностей Республики Тыва, органы местного самоуправления муниципальных образований Республики Тыва (по согласованию) |
|  | | |
| Участники Программы | – | Арбитражный суд Республики Тыва (по согласованию), Верховный суд Республики Тыва (по согласованию), Кызылский городской суд Республики Тыва (по согласованию), Межведомственная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Республики Тыва, Министерство внутренних дел по Республике Тыва (по согласованию), негосударственная некоммерческая организация «Адвокатская палата Республики Тыва» (по согласованию), Нотариальная палата Республики Тыва (по согласованию), ООО «Консультант-Тува» (по согласованию), прокуратура Республики Тыва (по согласованию), региональное отделение Всероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» по Республике Тыва (по согласованию), Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Тыва (по согласованию), Уполномоченный по правам человека в Республике Тыва (по согласованию), Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Тыва (по согласованию), Управление Федеральной службы исполнения наказания России по Республике Тыва (по согласованию), Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Тыва (по согласованию), юридический факультет ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» (по согласованию), Общественная палата Республики Тыва (по согласованию) |
|  | | |
| Цель Программы | – | развитие в Республике Тыва системы правового просвещения и юридической грамотности граждан, ориентированной на формирование правового сознания и правовой культуры населения, путем обеспечения доступа к официальной правовой информации и выработки у населения установки на правомерное поведение |
| Задачи Программы | – | повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти Республики Тыва и органов местного самоуправления в Республике Тыва в сфере правового просвещения граждан;  обеспечение доступа граждан к официальной правовой информации;  улучшение условий для получения гражданами правовых знаний;  повышение уровня доступности правовой помощи гражданам в муниципальных образованиях в Республике Тыва;  организация просветительской деятельности по формированию высокого гражданского и правового сознания молодежи, позитивного отношения к законодательству путем проведения на базе образовательных организаций в Республике Тыва встреч со специалистами, работающими в различных сферах юриспруденции;  совершенствование системы оказания бесплатной юридической помощи |
|  | | |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | – | 1) количество образовательных организаций, привлеченных к мероприятиям, проводимым в рамках Программы, ед.:  в 2022 г. – 100;  в 2023 г. – 120;  в 2024 г. – 140;  2) мероприятия, направленные на повышение правовой культуры, оказание юридической помощи органам местного самоуправления, гражданам в муниципальных образованиях Республики Тыва, ед.:  в 2022 г. – 12;  в 2023 г. – 14;  в 2024 г. – 17;  3) доступность правовой помощи, охват ею населения, чел.:  в 2022 г. – 4550;  в 2023 г. – 4685;  в 2024 г. – 4820;  3.1.) информирование населения через средства массовой информации, ед.:  в 2022 г. – 50;  в 2023 г. – 60;  в 2024 г. – 70;  4) число лиц, получивших бесплатную квалифицированную юридическую помощь, чел.:  в 2022 г. – 4000;  в 2023 г. – 4600;  в 2024 г. – 5200 |
|  | | |
| Этапы и сроки реализации Программы | – | один этап – в 2022-2024 гг. |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | – | общий объем финансирования – 5519,0 тыс. рублей, из них:  в 2022 г. – 1906,0 тыс. рублей;  в 2023 г. – 1891,1 тыс. рублей;  в 2024 г. – 1721,0 тыс. рублей, в том числе:  средства федерального бюджета – 0 тыс. рублей;  средства республиканского бюджета – 5519,0 тыс. рублей;  внебюджетные средства – 0 тыс. рублей |
|  | | |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | – | увеличение количества образовательных организаций, привлеченных к мероприятиям, проводимым в рамках Программы, до 140 ед.:  увеличение количества мероприятий, направленных на повышение правовой культуры, оказание юридической помощи органам местного самоуправления, гражданам в муниципальных образованиях Республики Тыва до 17 ед.;  увеличение доступности правовой помощи, охват ею населения до 4820 чел., а также увеличение мероприятий, направленных на информирование населения через средства массовой информации, до 70 ед.:  увеличение числа лиц, получивших бесплатную квалифицированную юридическую помощь, до 5200 чел. |

I. Обоснование проблемы, анализ ее исходного состояния

В целях реализации Концепции государственной политики по повышению правовой культуры в Республике Тыва, утвержденной Указом Главы Республики Тыва от 12 июля 2019 г. № 138, Министерством юстиции Республики Тыва проводится работа по исполнению мероприятий государственной программы Республики Тыва «Повышение правовой культуры в Республике Тыва на 2020-2021 годы», утвержденной постановлением Правительства Республики Тыва от 6 августа 2019 г. № 398 (далее – государственная программа), которая направлена на создание в Республике Тыва системы правового просвещения граждан, ориентированной на формирование правового сознания и правовой культуры, путем обеспечения доступа граждан к официальной правовой информации и выработки у населения установки на правомерное поведение.

За период реализации государственной программы наиболее значимыми следует отметить следующие мероприятия:

1) в целях реализации конституционных прав граждан на получение ими доступной квалифицированной правовой помощи, в рамках реализации статьи 48 Конституции Российской Федерации, норм Федерального закона «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» Министерством юстиции Республики Тыва открыты и функционируют два центра бесплатной юридической помощи «Сумелекчи-1» и «Сумелекчи-2». В указанных центрах помощь оказывают квалифицированные юристы ежедневно (за исключением выходных дней) с 9.00 до 18.00 час.

В целях расширения перечня категорий граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи, и увеличения случаев оказания такой помощи, установленных статьями 20 и 21 Федерального закона «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», Законом Республики Тыва от 5 июня 2020 г. № 614-ЗРТ внесены изменения в Закон Республики Тыва «О реализации в Республике Тыва права граждан на получение бесплатной юридической помощи».

Перечень категорий граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи, дополнен следующими категориями лиц:

1) инвалиды III группы с нарушениями функций одновременно слуха и зрения, инвалиды III группы с нарушениями функций одновременно слуха и речи;

2) родители, воспитывающие трех и более детей в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет) в неполных семьях;

3) лица, освободившиеся из мест лишения свободы, в течение шести месяцев со дня освобождения;

4) граждане предпенсионного возраста, под которым понимается предшествующий назначению пенсии по старости в соответствии с пенсионным законодательством возрастной период продолжительностью до пяти лет, признанные в установленном порядке безработными.

Кроме того, принимая во внимание нынешнее финансовое положение населения в части кредитных обязательств, случаи оказания бесплатной юридической помощи дополнены категорией защиты прав потребителей в части финансовых обязательств граждан перед банками, микрофинансовыми, микрокредитными и коллекторскими организациями.

Министерством юстиции Республики Тыва организовано обсуждение наиболее актуальных социально значимых вопросов на телеканале «Тува 24» в рубриках «Интервью дня», «Поговорим о завтра», «Мнение эксперта», «Закон и порядок» с участием представителей Министерства образования и науки Республики Тыва, Министерства юстиции Республики Тыва, Арбитражного суда Республики Тыва, Кызылского городского суда Республики Тыва, Министерства внутренних дел по Республике Тыва, Уполномоченного по правам человека в Республике Тыва, Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Тыва, прокуратуры Республики Тыва, Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Тыва, Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Тыва, Адвокатской палаты Республики Тыва, Нотариальной палаты Республики Тыва, регионального отделения Всероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» по Республике Тыва.

В целях формирования в молодежной среде патриотических чувств и для привлечения общественных добровольческих объединений молодежи в правовое просвещение населения республики организовано движение «Волонтеры юстиции» с участием студентов региональной общественной организации «Правовой клуб «Фемида» в ГБОУ СПО Республики Тыва «Кызылский транспортный техникум», а также в данное движение активно привлекаются студенты 9 некоммерческих организаций, созданных в рамках государственной программы.

Так, Волонтеры юстиции оказывают содействие представителям органов исполнительной власти республики при оказании бесплатной юридической помощи населению, в том числе, в выездных мероприятиях в муниципальные образования. Также активно участвуют в работе судебных участков мировых судей республики.

Для профилактики правонарушений среди несовершеннолетних и повышения их правовой культуры, в соответствии с утвержденным министром юстиции Республики Тыва от 25 марта 2021 г. планом-графиком проведения бесед, лекций в образовательных организациях Республики Тыва для учащихся 3-11 классов организованы и проведены с привлечением сотрудников органов внутренних дел, прокуратуры, судов, Министерства здравоохранения Республики Тыва, Уполномоченного по правам ребенка в Республике Тыва лекции и беседы в СОШ № 1, 2, 4, 7, 8, 11, 12, лицеях № 15 и 16, КЦО «Аныяк», Кызылском транспортном техникуме, Республиканском медицинском колледже, Кызылском педагогическом колледже, Тувинском строительном техникуме, Тувинском политехническом техникуме, Тувинском сельскохозяйственном техникуме, Тувинском техникуме информационных технологий, Училище олимпийского резерва, Кызылском колледже искусств им. А.Б. Чыргал-оола, Кызылском техникуме экономики и права.

На районом уровне сотрудниками территориальных органов МВД по Республике Тыва совместно с представителями прокуратуры, судов с 5 по 9 апреля 2021 г. проведены профилактические лекции, беседы в образовательных организациях, в частности, в г. Ак-Довураке, Бай-Тайгинском, Барун-Хемчикском, Сут-Хольском, Каа-Хемском, Кызылском, Тере-Хольском, Овюрском, Монгун-Тайгинском, Пий-Хемском, Тоджинском, Тандинском, Тес-Хемском, Эрзинском, Чаа-Хольском, Улуг-Хемском, Чеди-Хольском и Дзун-Хемчикском кожуунах Республики Тыва.

Сотрудниками ГБУЗ Республики Тыва «Республиканский наркологический диспансер» совместно с Уполномоченным по правам ребенка в Республике Тыва с 7 по 13 апреля 2021 г. проведены лекции в образовательных учреждениях г. Кызыла среди учащихся 5-8 классов на тему «Профилактика алкоголизма, наркомании, потребления снюса и сниффинга. Их влияние на жизнь».

Министерством юстиции Республики Тыва проводится еженедельный выход в прямой эфир с целью информирования населения по актуальным правовым темам и ответов на их вопросы.

Организовано посещение трудовых коллективов общеобразовательных организаций г. Кызыла сотрудниками аппарата судебных участков мировых судей г. Кызыла и государственно-правового управления с разъяснениями законодательства по кредитным обязательствам, а также по вопросам внесудебного банкротства гражданина в СОШ г. Кызыла № 1, 2, 3, 7, 8, 9, 11, 12, лицее № 16, гимназии № 5.

Организованы обучающие семинары-совещания с главами местных администраций поселений и муниципальных районов, руководителями муниципальных образований и специально уполномоченными должностными лицами местного самоуправления поселений и муниципальных районов по вопросам реализации переданных государственных полномочий Республики Тыва. В частности, на основании трехстороннего соглашения между Министерством юстиции Республики Тыва, Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Тыва и Нотариальной палатой Республики Тыва проведены краткосрочные курсы повышения квалификации для уполномоченных лиц за совершение нотариальных действий, состоявшееся в ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации», по итогам которых выданы соответствующие удостоверения.

Осуществляются ежемесячные выезды представителей органов исполнительной власти Республики Тыва в кожууны Республики Тыва с целью оказания юридической помощи органам местного самоуправления, гражданам по курируемым отраслям.

Осуществлены выезды с участием юристов органов исполнительной власти Республики Тыва в Бай-Тайгинский (с. Тээли), Овюрский (с. Хандагайты), Тес-Хемский (с. Самагалтай), Дзун-Хемчикский (г. Чадан), Чаа-Хольский, Чеди-Хольский, Эрзинский (с. Эрзин), Барун-Хемчикский, Пий-Хемский, Каа-Хемский кожууны.

Ведется работа по созданию и транслированию видеороликов на официальных страницах Министерства юстиции Республики Тыва в ВКонтакте, Инстаграмм, телевидении, мониторах в автобусах МУП «Кызылгортранс» марки ПАЗ с государственными номерами Т753ВВ 17 РУС, НЕФАЗ с государственными номерами АВ837 17 РУС с маршрутами № 6, 13, на актуальные социальные темы.

Для пополнения библиотечных фондов Республики Тыва приобретена актуальная юридическая литература в количестве 384 штук и передана Национальной библиотеке Республики Тыва им. А.С. Пушкина для последующего распределения среди районных центральных библиотечных систем республики.

Использование возможностей программно-целевого планирования в интересах повышения правовой культуры населения обусловлено комплексным характером проблемы, необходимостью координации работы учреждений и ведомств, участвующих в ее решении, привлечения потенциала территориальных подразделений федеральных структур, исполнительных органов муниципальных образований, профессиональных объединений юристов, осуществления дополнительных мер по организационно-финансовому обеспечению этой деятельности.

Работа, проводимая в 2020-2021 гг. Министерством юстиции Республики Тыва и соисполнителями, будет продолжена в рамках Программы.

II. Основные цели, задачи и этапы реализации Программы

Приоритетными направлениями Программы являются:

1) развитие правового образования и воспитания подрастающего поколения в образовательных организациях различного уровня;

2) участие органов исполнительной власти Республики Тыва, органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Тыва в правовом просвещении населения;

3) повышение правосознания служащих государственных и муниципальных органов;

4) информационное обеспечение просвещения и воспитания, направленные на формирование высокого уровня правовой культуры и правосознания граждан;

5) совершенствование системы оказания бесплатной юридической помощи.

Основываясь на приоритетах государственной политики, целью Программы указывается создание в Республике Тыва системы правового просвещения и воспитания граждан, ориентированной на формирование правового сознания и правовой культуры граждан, путем обеспечения доступа граждан к официальной правовой информации и выработки у населения установки на правомерное поведение и повышения уровня правовой культуры граждан.

Достижение данной цели будет обеспечиваться решением следующих задач:

1) обеспечение конструктивного взаимодействия между органами государственной власти Республики Тыва, органами местного самоуправления, общественными объединениями и средствами массовой информации, реализующими Программу;

2) обеспечение доступа граждан к официальной правовой информации;

3) улучшение условий для получения гражданами правовых знаний;

4) повышение уровня доступности правовой помощи гражданам в муниципальных образованиях Республики Тыва;

5) организация просветительской деятельности по формированию высокого гражданского и правового сознания молодежи, воспитанию толерантности, позитивного отношения к законодательству;

6) воспитание правосознания обучающихся в образовательных организациях в Республике Тыва путем проведения на базе образовательных организаций в Республике Тыва встреч со специалистами, работающими в различных сферах юриспруденции;

7) обеспечение оказания качественной квалифицированной бесплатной юридической помощи населению республики.

В соответствии с установленными целевыми ориентирами в данной сфере, для оценки хода реализации поставленных задач в Программе используются следующие целевые показатели (индикаторы):

1) количество образовательных организаций, привлеченных к мероприятиям, проводимым в рамках Программы;

2) мероприятия, направленные на повышение правовой культуры, оказание юридической помощи органам местного самоуправления, гражданам в муниципальных образованиях Республики Тыва;

3) доступность правовой помощи, охват ею населения, в том числе информирование населения через средства массовой информации;

4) число лиц, получивших бесплатную квалифицированную юридическую помощь.

Реализацию Программы предусматривается осуществить в один этап – 2022-2024 годы.

III. Система (перечень) программных мероприятий

Программа включает комплекс правовых, нормативных, организационных, методических и информационных мероприятий по созданию единой системы правового просвещения населения, профилактики правового нигилизма и повышения правовой культуры в республике.

Комплекс мероприятий Программы предусматривает охват правовым просвещением и воспитанием всех возрастных категорий граждан.

Мероприятия Программы объединены в следующие разделы (основные мероприятия):

развитие правового воспитания подрастающего поколения;

участие органов исполнительной власти Республики Тыва, органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Тыва в правовом просвещении населения;

правовое информирование населения Республики Тыва;

совершенствование системы оказания бесплатной юридической помощи.

IV. Обоснование финансовых и материальных затрат

Финансирование мероприятий Программы будет осуществляться за счет республиканского бюджета Республики Тыва в соответствии с действующим законодательством.

Общий объем финансирования составляет 5518,1 тыс. рублей, из них:

в 2022 г. – 1906,0 тыс. рублей;

в 2023 г. – 1891,1 тыс. рублей;

в 2024 г. – 1721,0 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 0 тыс. рублей;

средства республиканского бюджета – 5518,1 тыс. рублей;

внебюджетные средства – 0 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий Программы носит прогнозный характер, может быть уточнено исходя из возможностей республиканского бюджета Республики Тыва, подлежит корректировке при формировании проекта республиканского бюджета Республики Тыва на соответствующий год и плановый период.

V. Трудовые ресурсы

Вопросы обеспечения трудовыми ресурсами, необходимыми для выполнения мероприятий Программы, решаются самостоятельно исполнителями соответствующих мероприятий.

VI. Механизм реализации Программы

Государственным заказчиком Программы является Министерство юстиции Республики Тыва.

Текущее управление Программой осуществляет государственный заказчик, который выполняет следующие функции:

1) осуществляет координацию деятельности по реализации Программы в целом;

2) обеспечивает подготовку отчетов о ходе реализации Программы;

3) уточняет с учетом выделяемых на реализацию Программы средств целевые показатели и затраты на мероприятия Программы.

Исполнители несут ответственность за своевременную реализацию мероприятий, решение поставленных задач, представление информации об исполненных мероприятиях в Министерство юстиции Республики Тыва.

Министерство юстиции Республики Тыва во взаимодействии с соисполнителями Программы обеспечивает координацию совместной деятельности в процессе реализации Программы, внесение в нее при необходимости изменений, а также оценку эффективности реализации Программы.

Органы исполнительной власти Республики Тыва, являющиеся исполнителями Программы, направляют в Министерство юстиции Республики Тыва аналитическую информацию о ходе реализации Программы и эффективности использования финансовых средств ежемесячно до 28 числа для подготовки и направления сводного отчета в Министерство экономики Республики Тыва ежемесячно до 5 числа, а также для направления годового отчета ежегодно до 20 января следующего года.

Реализация Программы осуществляется в соответствии с планом реализации Программы, содержащим перечень контрольных событий, сроки их исполнения и ответственных за реализацию мероприятий, согласно приложению № 2 к Программе.

Взаимодействие федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Республики Тыва, органов местного самоуправления и организаций, в том числе общественных, осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Целевые показатели (индикаторы) Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого индикатора | | Единица измерения | | Базовые показатели | | Динамика | | | | | |
| 2021 г. | | 2022 г. | | 2023 г. | | 2024 г. | |
| 1. Количество образовательных организаций, привлеченных к мероприятиям, проводимым в рамках Программы | | единиц (образовательные организации: школы, средние и высшие учебные заведения) | | 80 | | 100 | | 120 | | 140 | |
| 2. Мероприятия, направленные на повышение правовой культуры, оказание юридической помощи органам местного самоуправления, гражданам в муниципальных образованиях Республики Тыва | | единиц (выезды в кожууны юристов органов исполнительной власти Республики Тыва, организация семинаров-совещаний, курсов повышения квалификации) | | 7 | | 12 | | 14 | | 17 | |
| 3. Доступность правовой помощи, охват ею населения, в том числе: | | человек (количество просмотров прямых эфиров) | | 4418 | | 4550 | | 4685 | | 4820 | |
| 3.1. информирование населения через средства массовой информации | | единиц (информирование в виде издания и опубликования правовой информации: публикации в газетах «Шын» и «Тувинская правда», размещение информации в сети «Интернет», выступления на телевидении) | | 37  (12 публикаций в газетах, 13 выступлений на канале «Тува 24», 12 видеороликов) | | 50 | | 60 | | 70 | |
| 4. Число лиц, получивших бесплатную квалифицированную юридическую помощь (в центрах бесплатной юридической помощи «Сумелекчи-1», «Сумелекчи-2», а также бесплатная юридическая помощь, оказываемая органами исполнительной власти Республики Тыва) | | человек | | 3398 | | 4000 | | 4600 | | 5200 | |

VII. Оценка социально-экономической эффективности

и экономических последствий от реализации

программных заданий

Реализация Программы будет способствовать развитию гражданского общества, усилению мотивации граждан к повышению правовой культуры, а также целенаправленной деятельности органов государственной власти Республики Тыва и органов местного самоуправления по повышению правовой культуры, качества работы и профессионализма государственных и муниципальных служащих, усилению роли юридических служб в деятельности органов государственной власти Республики Тыва и органов местного самоуправления, направленной в том числе на борьбу с коррупцией.

Реализация Программы позволит:

1) обеспечить дальнейшее конструктивное взаимодействие между органами государственной власти Республики Тыва, органами местного самоуправления, общественными объединениями и средствами массовой информации в вопросах развития правовой культуры и правового просвещения населения;

2) усилить роль органов исполнительной власти Республики Тыва и органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Тыва в работе по пропаганде юридических знаний, оказанию правовой помощи социально незащищенным группам населения;

3) расширить доступ граждан к официальной правовой информации посредством пользования информационно-правовыми базами данных;

4) создать условия, позволяющие самостоятельно ориентироваться в вопросах в области права;

5) укрепить доверие и создать положительный образ власти, обеспечивающей реализацию и защиту прав и свобод граждан;

7) сформировать у молодого поколения гражданскую позицию, патриотизм, уважение к закону, снизить уровень правового нигилизма.

VIII. Методика оценки эффективности Программы

Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые индикаторы и показатели эффективности реализации Программы.

Оценка эффективности реализации отдельного целевого показателя (индикатора) Программы определяется на основе расчета коэффициента эффективности отдельного целевого показателя (индикатора) по формуле:

K = F / P,

где:

K – коэффициент эффективности хода реализации целевого показателя (индикатора) Программы;

F – фактическое значение целевого показателя (индикатора), достигнутое в ходе реализации Программы;

P – нормативное значение целевого показателя (индикатора), утвержденное Программой.

Оценка эффективности достижения отдельного целевого показателя (индикатора) Программы определяется по формуле:

E = K x 100%,

где:

E – эффективность хода реализации соответствующего целевого показателя (индикатора) Программы (процентов);

K – коэффициент эффективности хода реализации соответствующего целевого показателя (индикатора) Программы.

Оценка эффективности реализации Программы в целом определяется на основе достижения (не достижения) показателя (индикатора) Программы:

100 процентов и более – соответствует запланированным результатам;

80-95 процентов – частично выполнено;

менее 80 процентов – не эффективно.

Приложение № 1

к государственной программе Республики Тыва

«Повышение правовой культуры в

Республике Тыва на 2022-2024 годы»

**П Е Р Е Ч Е Н Ь**

основных мероприятий государственной программы Республики Тыва

«Повышение правовой культуры в Республике Тыва на 2022-2024»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  мероприятия | Источники  финансирования | Объем финансирования, всего, тыс. рублей | В том числе по годам | | | Сроки  исполнения | Ответственные  за исполнение | Результаты реализации мероприятия (достижение плановых показателей) |
| 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Мероприятие 1. Развитие правового воспитания подрастающего поколения | | | | | | | | | |
| 1.1. Проведение в образовательных и иных организациях Республики Тыва, в которых обучаются (содержатся) несовершеннолетние, профилактических бесед, лекций с привлечением сотрудников органов внутренних дел, юстиции, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в Республике Тыва | итого | 0 | 0 | 0 | 0 | (по отдельному плану-графику участия в данном процессе представителей привлекаемых органов) | Министерство образования и науки Республики Тыва, Министерство юстиции Республики Тыва, Верховный суд Республики Тыва (по согласованию), Арбитражный суд Республики Тыва (по согласованию), Кызылский городской суд Республики Тыва (по согласованию), Министерство внутренних дел по Республике Тыва (по согла- | количество образовательных организаций, привлеченных к мероприятиям, проводимым в рамках программы:  к 2022 г. – 100 ед.,  к 2023 г. – 120 ед.,  к 2024 г. – 140 ед. |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные средства |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  | сованию), Уполномоченный по правам человека в Республике Тыва (по согласованию), Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Тыва (по согласованию), прокуратура Республики Тыва (по согласованию), Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Тыва (по согласованию), Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Тыва (по согласованию), Адвокатская палата Республики Тыва (по согласованию), Нотариальная палата Республики Тыва (по согласованию), региональное отделение Всероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» по Республике Тыва (по согласованию) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.2. Проведение конкурсов и конференций, посвященных: | итого |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| республиканский бюджет |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |
| внебюджетные средства |  |  |  |  |
| 1.2.1. Дню Конституции Республики Тыва – научно-практическая конференция | итого | 9,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | ежегодно – к 6 мая (День Конституции Республики Тыва) | Министерство юстиции Республики Тыва | количество образовательных организаций, привлеченных к мероприятиям, проводимым в рамках программы:  к 2022 г. – 100 ед.,  к 2023 г. – 120 ед.,  к 2024 г. – 140 ед. |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| республиканский бюджет | 9,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2. Дню Конституции Российской Федерации – научно-практическая конференция | итого | 9,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | ежегодно – к 12 декабря (День Конституции Российской Федерации) | Министерство юстиции Республики Тыва | количество образовательных организаций, привлеченных к мероприятиям, проводимым в рамках программы:  к 2022 г. – 100 ед.,  к 2023 г. – 120 ед.,  к 2024 г. – 140 ед. |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| республиканский бюджет | 9,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.2.3. Дню юриста:  1) конкурс видеороликов среди учащихся 8-11 классов образовательных организаций;  2) конкурс «Лучший по профессии юрист» | итого | 90,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | ежегодно – к 3 декабря (День юриста) | Министерство юстиции Республики Тыва, Министерство образования и науки Республики Тыва, Министерство информатизации и связи Республики Тыва | количество образовательных организаций, привлеченных к мероприятиям, проводимым в рамках программы:  к 2022 г. – 100 ед.,  к 2023 г. – 120 ед.,  к 2024 г. – 140 ед. |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| республиканский бюджет | 90,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. Проведение ежегодного конкурса среди студентов образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования на звание «Начинающий юрист – достойная смена» | итого | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | ежегодно – к 3 декабря (День юриста) | Министерство юстиции Республики Тыва, Министерство образования и науки Республики Тыва, ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» (по согласованию), региональное отделение Всероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» по Республике Тыва (по согласованию), Министерство внутренних дел по Республике Тыва (по согласованию), суды Республики Тыва (по согласованию), прокуратура Республики Тыва (по согласованию) | количество образовательных организаций, привлеченных к мероприятиям, проводимым в рамках программы:  к 2022 г. – 100 ед.,  к 2023 г. – 120 ед.,  к 2024 г. – 140 ед. |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| республиканский бюджет | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.4. Создание на базе правового клуба или центров досуга молодежи действующего лектория по правовым вопросам, обеспечение участия в его работе сотрудников правоохранительных органов | итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 г. | Министерство образования и науки Республики Тыва (Кызылский транспортный техникум), ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» (по согласованию), Министерство юстиции Республики Тыва, региональное отделение Всероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» по Республике Тыва (по согласованию), Министерство внутренних дел по Республике Тыва (по согласованию), суды Республики Тыва (по согласованию), Следственное управление Следственного комитета России по Республике Тыва (по согласованию), прокуратура Республики Тыва (по согласованию), Управление Федеральной службы исполнения наказаний России по Республике Тыва (по согласованию) | количество образовательных организаций, привлеченных к мероприятиям, проводимым в рамках программы:  к 2022 г. – 100 ед.,  к 2023 г. – 120 ед.,  к 2024 г. – 140 ед. |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные средства |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.5. Заключение договоров о сотрудничестве, проведении систематической работы в учебных заведениях по повышению правовой грамотности молодежи между департаментом образования мэрии г. Кызыла и территориальными управлениями федеральных правоохранительных органов | итого | 0 | 0 | 0 | 0 | I квартал  2022 г. | департамент по образованию мэрии г. Кызыла (по согласованию), Министерство образования и науки Республики Тыва, ГБУ ДПО Республики Тыва «Республиканский центр воспитания и профилактики правонарушений» | количество образовательных организаций, привлеченных к мероприятиям, проводимым в рамках программы:  к 2022 г. – 100 ед.,  к 2023 г. – 120 ед.,  к 2024 г. – 140 ед. |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные средства |  |  |  |  |
| 1.6. Оформление кабинетов общественных дисциплин в образовательных организациях уголками правовых знаний, информационными стендами и плакатами по правовой тематике | итого | 21,0 | 21,0 | 0 | 0 | II квартал  2022 г. | Министерство образования и науки Республики Тыва | количество образовательных организаций, привлеченных к мероприятиям, проводимым в рамках программы:  к 2022 г. – 100 ед.,  к 2023 г. – 120 ед.,  к 2024 г. – 140 ед. |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| республиканский бюджет | 21,0 | 21,0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2. Участие органов исполнительной власти Республики Тыва,  органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Тыва в правовом просвещении населения | | | | | | | | |
| 2.1. Организация и проведение правовой учебы среди юристов органов исполнительной власти Республики Тыва, юристов подведомственных учреждений в рамках семинара- | итого | 0 | 0 | 0 | 0 | ежеквартально | Министерство юстиции Республики Тыва, департамент по вопросам государственной службы и кадрового резерва Администрации Главы Рес- | мероприятия, направленные на повышение правовой культуры, оказание юридической помощи органам местного |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| совещания «Правовой час» | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  | публики Тыва и Аппарата Правительства Республики Тыва, органы исполнительной власти Республики Тыва | самоуправления, гражданам в муниципальных образованиях Республики Тыва:  к 2022 г. – 12 ед.;  к 2023 г. – 14 ед.;  к 2024 г. – 17 ед. |
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. Организация обучающих семинаров-совещаний с главами местных администраций поселений и муниципальных районов, руководителями муниципальных образований и специально уполномоченными должностными лицами местного самоуправления поселений и муниципальных районов по вопросам реализации переданных государственных полномочий Республики Тыва | итого | 120,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | ежегодно,  II квартал | Министерство юстиции Республики Тыва, Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, Министерство образования и науки Республики Тыва, Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Тыва (по согласованию), Нотариальная палата Республики Тыва (по согласованию) | мероприятия, направленные на повышение правовой культуры, оказание юридической помощи органам местного самоуправления, гражданам в муниципальных образованиях Республики Тыва:  к 2022 г. – 12 ед.;  к 2023 г. – 14 ед.,  к 2024 г. – 17 ед. |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| республиканский бюджет | 120,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. Осуществление выездов представителей органов исполнительной власти Республики Тыва в районы Республики Тыва с целью оказания юридической | итого | 0 | 0 | 0 | 0 | ежемесячно | органы исполнительной власти Республики Тыва | мероприятия, направленные на повышение правовой культуры, оказание юридической помощи органам местного |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| помощи органам местного самоуправления, гражданам по курируемым отраслям | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | самоуправления, гражданам в муниципальных образованиях Республики Тыва:  к 2022 г. – 12 ед.;  к 2023 г. – 14 ед.,  к 2024 г. – 17 ед. |
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4. Организация обучения сотрудников и пользователей библиотеки поиску правовой информации в правовой системе «КонсультантПлюс», расширение круга пользователей и увеличение числа лиц, пользующихся данной правовой системой | итого | 0 | 0 | 0 | 0 | II квартал  2022 г. | Министерство культуры Республики Тыва, ООО «Консультант-Тува» (по согласованию), ГБУ «Национальная библиотека Республики Тыва им. А.С. Пушкина», централизованные библиотечные системы муниципальных образований Республики Тыва | мероприятия, направленные на повышение правовой культуры, оказание юридической помощи органам местного самоуправления, гражданам в муниципальных образованиях Республики Тыва:  к 2022 г. – 12 ед.;  к 2023 г. – 14 ед.;  к 2024 г. – 17 ед. |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 3. Правовое информирование населения Республики Тыва | | | | | | | | |
| 3.1. Приобретение актуальной юридической литературы | итого | 338,1 | 159,0 | 179,1 | 0 | ежегодно,  первое  полугодие | Министерство юстиции Республики Тыва, Министерство образования и науки Республики Тыва, Министерство культуры Республики Тыва | доступность правовой помощи, охват ею населения:  к 2022 г. – 4550 чел.;  к 2023 г. – 4685 чел.;  к 2024 г. – 4820 чел.;  информирование населения через сред- |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| республиканский бюджет | 338,1 | 159,0 | 179,1 | 0 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ства массовой информации:  к 2022 г. – 50 ед.;  к 2023 г. – 60 ед.;  к 2024 г. – 70 ед. |
| 3.2. Организация работы по переводу на тувинский язык нормативных правовых актов | итого | 1440,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 2022 г. | Верховный суд Республики Тыва (по согласованию), Министерство юстиции Республики Тыва, ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» (по согласованию), региональное отделение Всероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» по Республике Тыва (по согласованию), прокуратура Республики Тыва (по согласованию) | доступность правовой помощи, охват ею населения:  к 2022 г. – 4550 чел.;  к 2023 г. – 4685 чел.; к 2024 г. – 4820 чел.; информирование населения через средства массовой информации:  к 2022 г. – 50 ед.;  к 2023 г. – 60 ед.;  к 2024 г. – 70 ед. |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| республиканский бюджет | 1440,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3. Создание и транслирование социальных роликов по правовой тематике в средствах массовой информации | итого | 1030,0 | 330,0 | 350,0 | 350,0 | ежеквартально | Министерство информатизации и связи Республики Тыва, органы исполнительной власти Республики Тыва, Министерство внутренних дел по Республике Тыва (по согласованию), суды Республики Тыва (по согласованию), прокурату- | доступность правовой помощи, охват ею населения:  к 2022 г. – 4550 чел.;  к 2023 г. – 4685 чел.;  к 2024 г. – 4820 чел.; информирование населения через средства массовой информации: |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| республиканский бюджет | 1030,0 | 330,0 | 350,0 | 350,0 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ра Республики Тыва (по согласованию), Следственное управление Следственного комитета России по Республике Тыва (по согласованию) | к 2022 г. – 50 ед.;  к 2023 г. – 60 ед.;  к 2024 г. – 70 ед. |
| 3.4. Организация выступлений на телевидении и радио с целью правового просвещения населения Республики Тыва | итого | 540,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | по отдельному плану-графику | Министерство информатизации и связи Республики Тыва, органы исполнительной власти Республики Тыва, Министерство внутренних дел по Республике Тыва (по согласованию), суды Республики Тыва (по согласованию), прокуратура Республики Тыва (по согласованию), Следственное управление Следственного комитета России по Республике Тыва (по согласованию) | доступность правовой помощи, охват ею населения:  к 2022 г. – 4550 чел.;  к 2023 г. – 4685 чел., к 2024 г. – 4820 чел.; информирование населения через средства массовой информации:  к 2022 г. – 50 ед.;  к 2023 г. – 60 ед.;  к 2024 г. – 70 ед. |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| республиканский бюджет | 540,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5. Организация и выпуск в газетах «Тувинская правда», «Шын» правовых рубрик (разделов) по наиболее актуальным правовым вопросам | итого | 140,0 | 60,0 | 40,0 | 40,0 | ежеквартально | Министерство информатизации и связи Республики Тыва, органы исполнительной власти Республики Тыва, Министерство внутренних дел по Республике Тыва (по согласованию), суды Республики Тыва (по согласованию), прокуратура Республики Тыва (по согласованию), Следственное управление Следственного комитета России по Республике Тыва (по согласованию) | доступность правовой помощи, охват ею населения:  к 2022 г. – 4550 чел;  к 2023 г. – 4685 чел.; к 2024 г. – 4820 чел.; информирование населения через средства массовой информации:  к 2022 г. – 50 ед.;  к 2023 г. – 60 ед.;  к 2024 г. – 70 ед. |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| республиканский бюджет | 140,0 | 60,0 | 40,0 | 40,0 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 4. Совершенствование системы оказания бесплатной юридической помощи | | | | | | | | |
| 4.1. Периодическое информирование населения о правах граждан и основаниях оказания бесплатной юридической помощи в социальных сетях, информационно-телекомму-  никационной сети «Интернет» | итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | постоянно | Министерство юстиции Республики Тыва, органы исполнительной власти Республики Тыва | число лиц, получивших бесплатную квалифицированную юридическую помощь:  к 2022 г. – 4200 чел.;  к 2023 г. – 5000 чел. |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. Предоставление государственной поддержки адвокатам, практикующим юристам, осуществляющим бесплатную юридическую помощь по защите интересов граждан, относящихся к категории малообеспеченных и попавших в трудные жизненные ситуации | итого | 1136,0 | 385,0 | 371,0 | 380,0 | ежегодно | Министерство юстиции Республики Тыва, Министерство финансов Республики Тыва, негосударственная некоммерческая организация «Адвокатская палата Республики Тыва» (по согласованию) | число лиц, получивших бесплатную квалифицированную юридическую помощь:  к 2022 г. – 4200 чел.;  к 2023 г. – 5000 чел. |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| республиканский бюджет | 1136,0 | 385,0 | 371,0 | 380,0 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3. Организационная, материальная, информационная поддержка и развитие | итого | 615,0 | 205,0 | 205,0 | 205,0 | в течение года | Министерство юстиции Республики Тыва, ООО «Консультант-Тува» (по | число лиц, получивших бесплатную квалифицированную |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| центров бесплатной юридической помощи «Сумелекчи-1» и «Сумелекчи-2» | республиканский бюджет | 615,0 | 205,0 | 205,0 | 205,0 |  | согласованию) | юридическую помощь:  к 2022 г. – 4000 чел.; к 2023 г. – 4600 чел.; к 2024 г. – 5200 чел. |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4. Проведение мероприятий по оказанию бесплатной юридической помощи по актуальным правовым вопросам с привлечением практикующих юристов, адвокатов и специалистов в соответствующей сфере | итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ежеквартально | Министерство юстиции Республики Тыва, Министерство информатизации и связи Республики Тыва, органы исполнительной власти Республики Тыва, негосударственная некоммерческая организация «Адвокатская палата Республики Тыва» (по согласованию), региональное отделение Всероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» по Республике Тыва (по согласованию) | число лиц, получивших бесплатную квалифицированную юридическую помощь:  к 2022 г. – 4000 чел.;  к 2023 г. – 4600 чел.; к 2024 г. – 5200 чел. |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по Программе | итого | 5518,1 | 1906,0 | 1891,1 | 1721,0 |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| республиканский бюджет | 5518,1 | 1906,0 | 1891,1 | 1721,0 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 2

к государственной программе

Республики Тыва «Повышение

правовой культуры в Республике

Тыва на 2022-2024 годы»

**П Л А Н**

реализации государственной программы Республики

Тыва «Повышение правовой культуры в

Республике Тыва на 2022-2024 годы»

| Наименование контрольного события государственной программы | Срок наступления контрольного события (дата) | | | | | | | | | | | | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 год | | | | 2023 год | | | | 2024 год | | | |  |
| I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |
| Мероприятие 1. Развитие правового воспитания подрастающего поколения | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Проведение в образовательных и иных организациях Республики Тыва, в которых обучаются (содержатся) несовершеннолетние, профилактических бесед, лекций с привлечением сотрудников органов внутренних дел, юстиции, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в Республике Тыва | 28 марта |  |  | 15 декабря | 28 мар-та |  |  | 15 декабря | 28 марта |  |  |  | Министерство образования и науки Республики Тыва, Министерство юстиции Республики Тыва, Верховный суд Республики Тыва (по согласованию), Арбитражный суд Республики Тыва (по согласованию), Кызылский городской суд Республики Тыва (по согласованию), Министерство внутренних дел по Республике Тыва (по согласованию), Уполномоченный по правам человека в Республике Тыва (по согласованию), Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Тыва (по согласованию), прокуратура Республики Тыва (по согласованию), Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Тыва (по согласованию), Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Тыва (по согласованию), Адвокатская палата Республики Тыва (по согласованию), Нотариальная палата Республики Тыва (по согласованию), региональное отделение Всероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» по Республике Тыва (по согласованию) |
| 1.2. Проведение конкурсов и конференций, посвященных: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Министерство юстиции Республики Тыва |
| 1.2.1. Дню Конституции Республики Тыва – научно-практическая конференция |  | 12 мая |  |  |  | 12 мая |  |  |  | 12 мая |  |  | Министерство юстиции Республики Тыва |
| 1.2.2. Дню Конституции Российской Федерации – научно-практическая конференция |  |  |  | 25 декабря |  |  |  | 20 декабря |  |  |  | 25 декабря | Министерство юстиции Республики Тыва |
| 1.2.3 Дню юриста:  1) конкурс видеороликов среди учащихся 8-11 классов образовательных организаций;  2) конкурс «Лучший по профессии юрист» |  |  |  | 15 декабря |  |  |  | 15 декабря |  |  |  | 15 декабря | Министерство юстиции Республики Тыва, Министерство образования и науки Республики Тыва, Министерство информатизации и связи Республики Тыва |

| Наименование контрольного события государственной программы | Срок наступления контрольного события (дата) | | | | | | | | | | | | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 год | | | | 2023 год | | | | 2024 год | | | |  |
| I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |
| 1.3. Проведение ежегодного конкурса среди студентов образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования на звание «Начинающий юрист - достойная смена» |  |  |  | 15 декабря |  |  |  | 15 декабря |  |  |  | 15 декабря | Министерство образования и науки Республики Тыва, ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» (по согласованию), Министерство юстиции Республики Тыва, региональное отделение Всероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» по Республике Тыва (по согласованию), Министерство внутренних дел по Республике Тыва (по согласованию), суды Республики Тыва (по согласованию), прокуратура Республики Тыва (по согласованию) |
| 1.4. Создание на базе правового клуба или центров досуга молодежи действующего лектория по правовым вопросам, обеспечение участия в его работе сотрудников правоохранительных органов |  | 28 мая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Министерство образования и науки Республики Тыва (Кызылский транспортный техникум), ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» (по согласованию), Министерство юстиции Республики Тыва, региональное отделение Всероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» по Республике Тыва (по согласованию), Министерство внутренних дел по Республике Тыва (по согласованию), суды Республики Тыва (по согласованию), Следственное управление Следственного комитета России по Республике Тыва (по согласованию), прокуратура Республики Тыва (по согласованию), Управление Федеральной службы исполнения наказаний России по Республике Тыва (по согласованию) |
| 1.5. Заключение договоров о сотрудничестве, проведении систематической работы в учебных заведениях по повышению правовой грамотности молодежи между департаментом образования мэрии г. Кызыла и территориальными управлениями федеральных правоохранительных органов |  | 28 мая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | департамент по образованию мэрии г. Кызыла (по согласованию), Министерство образования и науки Республики Тыва, ГБУ ДПО Республики Тыва «Республиканский центр воспитания и профилактики правонарушений» |
| 1.6. Оформление кабинетов общественных дисциплин в образовательных организациях уголками правовых знаний, информационными стендами и плакатами по правовой тематике |  | 15 мая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Министерство образования и науки Республики Тыва |
| Мероприятие 2. Участие органов исполнительной власти Республики Тыва  и органов местного самоуправления в правовом просвещении населения | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. Организация и проведение правовой учебы среди юристов органов исполнительной власти Республики Тыва, юристов подведомственных учреждений в рамках семинара-совещания «Правовой час» | 18 мар-та | 18 июня | 18 сентября | 18 декабря | 18 марта | 18 июня | 18 сентября | 18 декабря | 18 марта | 18 июня | 18 сентября | 18 декабря | Министерство юстиции Республики Тыва, департамент по вопросам государственной службы и кадрового резерва Администрации Главы Республики Тыва и Аппарата Правительства Республики Тыва, органы исполнительной власти Республики Тыва |
| 2.2. Организация обучающих семинаров-совещаний с главами местных администраций поселений и муниципальных районов, руководителями муниципальных образований и специально уполномоченными должностными лицами местного самоуправления поселений и муниципальных районов по вопросам реализации переданных государственных полномочий Республики Тыва |  | 20 июня |  |  |  | 20 июня |  |  |  | 20 июня |  |  | Министерство юстиции Республики Тыва, Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, Министерство образования и науки Республики Тыва, Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Тыва (по согласованию), Нотариальная палата Республики Тыва (по согласованию) |
| 2.3. Осуществление выездов представителей органов исполнительной власти Республики Тыва в районы Республики Тыва с целью оказания юридической помощи органам местного самоуправления, гражданам по курируемым отраслям | 18 мар-та | 18 июня | 18 сентября | 18 декабря | 18 марта | 18 июня | 18 сентября | 18 декабря | 18 марта | 18 июня | 18 сентября | 18 декабря | органы исполнительной власти Республики Тыва |

| Наименование контрольного события государственной программы | Срок наступления контрольного события (дата) | | | | | | | | | | | | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 год | | | | 2023 год | | | | 2024 год | | | |  |
| I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |
| 2.4. Организация обучения сотрудников и пользователей библиотеки поиску правовой информации в правовой системе «КонсультантПлюс», расширение круга пользователей и увеличение числа лиц, пользующихся данной правовой системой |  | 18 июня |  |  |  |  |  |  |  | 18 июня |  |  | Министерство культуры Республики Тыва, ООО «Консультант-Тува» (по согласованию), ГБУ «Национальная библиотека Республики Тыва им. А.С. Пушкина», централизованные библиотечные системы муниципальных образований Республики Тыва |
| Мероприятие 3. Правовое информирование населения Республики Тыва | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Приобретение актуальной юридической литературы |  | 18 июня |  |  |  | 18 июня |  |  |  | 18 июня |  |  | Министерство юстиции Республики Тыва, Министерство образования и науки Республики Тыва, Министерство культуры Республики Тыва |
| 3.2. Организация работы по переводу на тувинский язык нормативных правовых актов | 28 мар-та |  | 28 сентября | 28 декабря | 28 марта |  | 28 сентября | 28 декабря | 28 марта |  | 28 сентября | 28 декабря | Верховный суд Республики Тыва (по согласованию), Министерство юстиции Республики Тыва, ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» (по согласованию), региональное отделение Всероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» по Республике Тыва (по согласованию), прокуратура Республики Тыва (по согласованию) |

| Наименование контрольного события государственной программы | Срок наступления контрольного события (дата) | | | | | | | | | | | | | | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 год | | | | | | 2023 год | | | | 2024 год | | | |  |
| I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | | | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |
| 3.3. Создание и транслирование социальных роликов по правовой тематике в средствах массовой информации | 18 мар-та | 18 июня | 18 сентября | 18 декабря | | | 18 марта | 18 июня | 18 сентября | 18 декабря | 18 марта | 18 июня | 18 сентября | 18 декабря | Министерство информатизации и связи Республики Тыва, органы исполнительной власти Республики Тыва, Министерство внутренних дел по Республике Тыва (по согласованию), суды Республики Тыва (по согласованию), прокуратура Республики Тыва (по согласованию), Следственное управление Следственного комитета России по Республике Тыва (по согласованию) |
| 3.4. Организация выступлений на телевидении и радио с целью правового просвещения населения Республики Тыва |  | 15 июня |  | | 15 декабря | |  | 15 июня |  | 15 декабря |  | 15 июня |  | 15 декабря | Министерство информатизации и связи Республики Тыва, органы исполнительной власти Республики Тыва, Министерство внутренних дел по Республике Тыва (по согласованию), суды Республики Тыва (по согласованию), прокуратура Республики Тыва (по согласованию), Следственное управление Следственного комитета России по Республике Тыва (по согласованию) |
| 3.5. Организация и выпуск в газетах «Тувинская правда», «Шын» правовых рубрик (разделов) по наиболее актуальным правовым вопросам | 18 мар-та | 18 июня | 18 сентября | | | 18 декабря | 18 марта | 18 июня | 18 сентября | 18 декабря | 18 марта | 18 июня | 18 сентября | 18 декабря | Министерство информатизации и связи Республики Тыва, органы исполнительной власти Республики Тыва, Министерство внутренних дел по Республике Тыва (по согласованию), суды Республики Тыва (по согласованию), прокуратура Республики Тыва (по согласованию), Следственное управление Следственного комитета России по Республике Тыва (по согласованию) |
| Мероприятие 4. Совершенствование системы оказания бесплатной юридической помощи | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. Периодическое информирование населения о правах граждан и основаниях оказания бесплатной юридической помощи в социальных сетях, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | 25 марта | 25 июня | 25 сентября | | | 25 декабря | 25 марта | 25 июня | 25 сентября | 25 декабря | 25 марта | 25 июня | 25 сентября | 25 декабря | Министерство юстиции Республики Тыва, органы исполнительной власти Республики Тыва |
| 4.2. Предоставление государственной поддержки адвокатам, практикующим юристам, осуществляющим бесплатную юридическую помощь по защите интересов граждан, относящихся к категории малообеспеченных и попавших в трудные жизненные ситуации |  |  |  | | | 18 ноября |  |  |  | 18 ноября |  |  |  | 18 ноября | Министерство юстиции Республики Тыва, Министерство финансов Республики Тыва, негосударственная некоммерческая организация «Адвокатская палата Республики Тыва» (по согласованию) |
| 4.3. Организационная, материальная, информационная поддержка и развитие центров бесплатной юридической помощи «Сумелекчи-1» и «Сумелекчи-2» |  | 15 июня |  | | | 15 декабря |  | 15 июня |  | 15 декабря |  | 15 июня |  | 15 декабря | Министерство юстиции Республики Тыва, органы исполнительной власти Республики Тыва, ООО «Консультант-Тува» (по согласованию) |

| Наименование контрольного события государственной программы | Срок наступления контрольного события (дата) | | | | | | | | | | | | | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 год | | | | | 2023 год | | | | 2024 год | | | |  |
| I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |
| 4.4. Проведение мероприятий по оказанию бесплатной юридической помощи по актуальным правовым вопросам с привлечением практикующих юристов, адвокатов и специалистов в соответствующей сфере |  | 25 июня |  | | 25 декабря |  | 25 июня |  | 25 декабря |  | 25 июня |  | 25 декабря | Министерство юстиции Республики Тыва, Министерство информатизации и связи Республики Тыва, органы исполнительной власти Республики Тыва, негосударственная некоммерческая организация «Адвокатская палата Республики Тыва» (по согласованию), региональное отделение Всероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» по Республике Тыва (по согласованию) |