620200099/28057(4)

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА
**АЙТЫЫШКЫН**

от 13 ноября 2023 г. № 632-р

г. Кызыл

**О возможности внесения изменений**

**в существенные условия государственного**

 **контракта от 28 сентября 2023 г. № 2023.03410**

**на выполнение работ по капитальному ремонту**

 **2 этап (монтаж автоматической системы**

**пожаротушения) ГБУ «Национальный**

**архив Республики Тыва»**

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и постановлением Правительства Республики Тыва от 13 апреля 2022 г. № 197 «Об отдельных особенностях изменения существенных условий государственных контрактов, заключенных до 1 января 2024 г.»:

1. Установить возможность внесения изменений в существенные условия государственного контракта от 28 сентября 2023 г. № 2023.03410 на выполнение работ по капитальному ремонту 2 этап (монтаж автоматической системы пожаротушения) ГБУ «Национальный архив Республики Тыва», заключенного между Министерством культуры Республики Тыва и обществом с ограниченной ответственностью «ФОРТ СП», в части изменения срока выполнения работ, установив его с момента заключения государственного контракта до 1 декабря 2023 г. (включительно).

2. Разместить настоящее распоряжение на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 Заместитель Председателя

Правительства Республики Тыва О. Лукин